坂街办〔2018〕17号

关于印发《坂田街道政府投资项目建设管理

实施规定》的通知

各社区工作站，各机关部门，街属事业单位:

经街道办事处同意，现将《坂田街道政府投资项目建设管理

实施规定》印发给你们，请认真组织实施。

龙岗区坂田街道办事处办公室

2018年3月29日

坂田街道政府投资项目建设管理实施规定

第一章  总  则

第一条 为进一步规范坂田街道办事处政府投资建筑工程项目的管理，贯彻落实区委区政府深化行政管理体制改革的精神，推动街道政府投资建设工程项目管理的规范化和制度化，提高财政资金使用效率和效益，根据市、区等政府投资建设工程相关规定，结合本街道实际，制定本规定。

第二条 政府投资建设工程项目是指利用政府资金建设的项目，包括发改部门立项项目、职能部门专项资金、区财政小型基建资金建设等项目。

第三条 街道办事处根据项目实际情况委托街道相关领域的主管部门作为建设部门，建设部门严格按照本规定对政府投资建设工程项目进行管理，并接受建设主管部门的监督, 街道的建设主管部门为城市建设办公室（城建办）。

第四条 街道办事处政府投资建设工程项目遵循《龙岗区政府投资项目管理办法》（深龙府规﹝2018﹞1号），《龙岗区审计局关于在政府投资项目审计中贯彻落实<深圳经济特区审计监督条例>的实施意见（深龙审﹝2015﹞68号），坚持谁建设、谁负责，先请示、后实施的原则，办理施工许可、验收备案等手续。

第五条 街道办事处政府投资建设工程项目遵循《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》、《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区小型建设工程承包商预选库管理办法的通知》（深龙府办﹝2015﹞22号）、《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》（深龙府办﹝2014﹞16号）、《关于深化龙岗区建设工程招标投标改革的若干措施》（深龙住建﹝2014﹞255号）、《深圳市龙岗区人民政府批转<龙岗区住房和建设局关于调整小型建设工程服务招标限额的通知>的通知》（深龙府﹝2016﹞16号）等规定，施行工程的招标或发包。

第六条 街道办事处政府投资建设工程项目遵循《龙岗区政府投资项目结（决）审计管理暂行办法》、《深圳市龙岗区人民政府关于批转区审计局<关于调整政府投资工程送审限额的通知>的通知》（深龙府﹝2017﹞12号）、《龙岗区住房和建设局关于龙岗区小型建设工程全过程工程造价监督管理的通知》（深龙住建﹝2017﹞111号）等，办理审计备案或登记移交手续。

第七条 街道的工程项目实施建设部门管理和建设主管部门监督及第三方造价审核的监督管理机制。

第八条 成立街道工程项目管理领导小组，小组成员包括街道主要领导、分管财政领导、分管城建领导及工程项目建设部门分管领导等。

第九条 成立街道工程项目管理监督小组，小组由街道城市建设办、水务事务中心、市政事务中心及坂雪岗规建办项目推进部的在编在岗专业人员组成。

第十条  街道纪工委对政府投资项目建设管理中的违法违规行为，依照规定对相关责任人予以严肃追究,构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二章	招标管理

第十一条 街道成立小型工程承包商预选库，街道建设主管部门负责对预选库单位的履约行为进行监督和评价，对具有不良行为或投诉较多的承包商给予约谈、警示、暂停业务和清出预选库等处理，并上报区住建部门作相应处罚。

第十二条 单个项目建筑安装工程费30万元人民币以下的小型建设工程施工和单项合同估算价在20万元人民币以下的小型建设工程服务，建设部门取得街道办事处书面同意实施的批复后，在街道预选库内随机抽取承包单位，抽取工作由街道建设主管部门牵头，在司法所和建设部门的见证下完成，经抽取选定的承包单位由建设主管部门发出委托书（附件1），委托书可作为签订施工合同的凭证等。

街道小型建设工程承包商预选库中未建立相应组别的小型建设项目，以及经街道领导和专家认定为应急抢险的项目，由工程实施部门报主要领导同意后，按照龙岗区工程管理规定实施。

第十三条 估算30万元以上的施工类项目或估算20万元以上的服务类项目应按规定招标。估算30万元以上、200万元以下的施工类项目或估算20万元以上、50万元以下的服务类项目，建设部门取得街道办事处书面同意实施的批复或市、区相关职能部门的立项计划后，到深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心招标，在龙岗区小型建设工程承包商预选库名录的相应组别里随机抽取中标人。龙岗区小型建设工程承包商预选库中未建立相应组别的项目，应按照有关规定实行招标。

第十四条 估算200万元以上的施工类项目或估算50万元以上的服务类项目应公开招标，可采用直接抽签法、信用商务评审法、定性评审法或综合评估法招标，其中直接抽签法、信用商务评审法适用于所有工程，定性评审法原则上适用于工程建安费在3000万元以上的工程，综合评估法适用于一级企业承接范围外的工程。

第十五条 经区建设行政主管部门认定的应急小型建设工程，可由招标人直接在相应专业类别的小型建设工程承包商预选库抽签确定中标人，无需办理招标公告备案和发布招标公告手续。招标人在签订合同时应明确计价方式、结算原则等条款，工程最终结算价格应严格控制在200万元人民币以下。龙岗区小型建设工程承包商预选库中未建立相应组别的项目，应按照有关规定实施。

第十六条 经由市、区政府成立的抢险救灾指挥机构认定的抢险救灾工程，可由招标人直接在相应专业类别的小型建设工程承包商预选库指定承包人。

在龙岗区小型建设工程承包商预选库中未建立相应组别的项目，应在市、区三防抢险专业队伍名录中确定承包人或按照有关规定实施。

第十七条 需招标的项目招标控制价由专业造价咨询公司编制或审核后，报送区造价管理部门备案。施工招标中标价应为经备案的招标控制价，在保证施工措施安全费用的前提下，下浮一定的百分点作为中标合同签订价，单个项目建安费在200万元人民币以下的施工类项目和估算价在50万元人民币以下的服务类项目下浮率为5%。其他工程参照市、区的相关规定下浮。

第三章	合同管理

第十八条 建设部门凭相应的中标通知书或街道办事处的书面同意实施批复，按程序进行合同呈批（附件2）。经招标的施工、监理合同需按规定到区建设局办理合同备案，

第十九条 合同采用装订版的标准格式文本合同，内容应载明合同价、工期、支付条款、计价方式、结算原则、保修条款等。

第二十条 经招标的项目以中标价作为合同价，无需招标的施工类项目以预算审核价作为合同价，服务类项目的合同价应附上计费说明，合同价原则上不超过发改概算批复的分项概算。

第二十一条 下列项目，可不用第三方预算审核，凭街道批复件或委托书直接签订合同：

（一）施工费估算5万元以下的项目；

（二）施工费估算30万元以下的应急小型建设工程、抢险救灾工程。

第二十二条 项目原则上完工验收后进度款累计支付不得超过合同价的85%，符合审计条件的项目尾款待决算审计及相应资金到账后支付，无需审计和备案的项目施工尾款待专业造价咨询公司结算审核后支付，如在保修期内需扣除保修金。

第四章	工程管理及监督

第二十三条 按照建设部门项目负责制的原则，建设部门负责工程的质量安全、验收备案、决算审计、资料归档保存及工地纠纷处理等工作。

第二十四条 工程应当坚持概算控制预算、预算控制决算的原则，建立健全项目管理责任制，严格执行基本建设程序，按设计图纸、施工组织设计方案组织施工，禁止边勘察、边设计、边施工。

第二十五条 项目预算不得超过项目总概算。确因地质、水文、气象和规划调整等客观情况导致项目预算超过项目总概算的，项目建设单位可以提出调整方案，报区发改部门按程序审批。

其中已完成施工发包的项目，按以下情形处理：

（一）项目预算调整金额超过项目总概算10%及以上的，由区发改部门审核后按规定报区政府常务会批准，并将项目预算调整结果报送区人民代表大会常务委员会。

（二）预算调整金额未超过项目总概算10%，但超过项目总概算100万元及以上的，由区发改部门审核后报区政府批准。

（三）确因地质、水文、气象等不可抗力，导致项目预算调整金额超过项目总概算10%及以上的，由分管区领导召集相关部门审议，区发改部门先行保障项目资金，再按前款规定报批。

第二十六条  政府投资项目实行无现场签证管理。

政府投资项目应严格按照批准的设计文件及经费使用范围开展设计、施工等工作。项目实施过程中严禁项目建设单位擅自通过施工洽商或补签其他协议等方式变更设计方案、建设内容以及建设标准。

因特殊情况确需变更设计的，应当由原设计单位编制变更说明，按本办法第二十七条规定办理。

工程发生变更时，需要重新招标的，应按规定重新办理招投标手续。

第二十七条  设计变更未涉及建设内容、规模、功能、标准变化，且项目预算变更未超过项目总概算的，按以下情形处理：

（一）变更后的项目预算未超过分项概算的，由项目建设单位组织设计、监理、施工等单位共同确认。

（二）变更后的项目预算超过分项概算的，经项目所属行业主管部门审核后，由项目建设单位组织设计、监理、施工等单位共同确认。

设计变更导致建设内容、规模、功能、标准发生一定变化的，应由行业主管部门审核后报区发改部门批准。

因设计变更，且项目预算变更超过项目总概算的，经项目所属行业主管部门确认后，按照本办法第二十五条规定办理。

第二十八条  已取得施工许可文件的项目，由区相关职能部门进行质量和安全监督检查，未取得施工许可文件的项目，由街道工程项目管理监督小组进行质量和安全抽检。

街道工程实施部门（包括社区工作站）于每月5号前将本月已开工的未报建项目列表（附件4）报送至街道建设主管部门备案，街道建设主管部门将组织监督小组成员对当月的工程随机抽取20%的数量进行质量和安全检查，对存在问题的工地，发出整改通知书（附件5），要求限期整改，对整改不到位或拒不整改的工地，还有对不配合监督检查或管理较混乱、存在问题较多的工地，街道建设主管部门将汇总上报街道工程项目管理领导小组，对建设部门和施工单位等作通报批评或诫勉谈话等处理。

第五章	 支付管理

第二十九条 建设部门应配合财政部门做好相关请款工作，确保财政账户有资金可供支付，避免垫资建设。

第三十条 工程款原则上按照合同条款支付，避免超额支付,并按程序审批（附件3）。如有特殊情况需要另行支付的，需由建设部门上报街道工程项目管理领导小组讨论决定。

第三十一条 须审计或备案的项目应以审计审定价或备案价作为项目的结算价。

第三十二条 无需审计或备案的项目由街道建设主管部门委托专业造价咨询公司进行结算审核。在街道立项的项目，如工程结算金额超出街道批复投资金额，建设部门需另行请示街道追加项目投资。

- 验收备案

第三十三条 已施工报建的项目竣工后应按程序报区质监机构验收，验收合格之日起15日内到区住建局办理竣工验收备案手续。

第三十四条 无需施工报建的项目竣工后由建设部门组织勘察、设计、监理、第三方监测等相关单位验收，并按规定做好相关档案资料的整理及保存。

- 审核备案

第三十五条 包含建筑安装工程费和工程建设其他费的送审总造价200万元及以上的政府投资建设项目，送审总造价未超过项目总概算的，按规定直接进行竣工结（决）算审核。

包含建筑安装工程费和工程建设其他费的送审总造价200万元及以上的政府投资建设项目，送审总造价超过项目总概算的，项目建设单位应提交未履行概算调整手续的情况说明、突破总概算的原因分析，由区发改部门按以下程序批准后，按规定进行竣工结（决）算审核：

（一）送审造价超过项目总概算10%及以上的，由区发改部门审核后按规定报区政府常务会批准。

（二）送审造价未超过项目总概算10%，但超过项目总概算100万元及以上的，由区发改部门审核后报区政府批准。

第三十六条  包含建筑安装工程费和工程建设其他费的送审总造价200万元以下的政府投资建设项目，由项目建设单位自行委托有资质的造价审核机构进行项目结（决）算造价审核，审核结论报区政府指定的区政府投资项目结（决）算审核主管部门或机构对项目建筑安装工程费和工程建设其他费一并进行备案，项目建设单位凭备案后的审核结论办理竣工财务决算批复、产权登记和移交等后续工作。

第三十七条  项目建设单位应当按照区财政部门的有关规定，向区财政部门申请办理竣工财务决算批复、产权登记和有关资产入账、调账手续。

建设资金有结余的，项目建设单位应当于项目竣工决算报告审核结论出具后30个工作日内，按照有关规定办理结余资金上缴手续。

第八章  附则

第三十八条 本规定由坂田街道办事处城市建设办公室负责解释。

第三十九条 本规定在执行过程中如与现行法律法规、规章制度或上级规范性文件相抵触的，以法律法规、规章制度或上级规范性文件为准。

第四十条 本规定从发布之日起实施，有效期3年。《坂田街道政府投资项目建设管理实施办法（修订版）》（坂街办﹝2015﹞88号）同时废止。

| 龙岗区坂田街道办事处办公室 | 2018年3月29日印发 |
| --- | --- |