附件:

2021年龙岗区政府民生实事第二季度落实情况一览表（2项）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 进度安排 |  |  |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 3 | 免费对小学生六龄牙开展窝沟封闭。 | 按照应做尽做原则，开展龙岗区小学生六龄牙免费窝沟封闭项目。 | 组织工作人员业务培训，按照应做尽做原则，免费开展小学生六龄牙窝沟封闭工作。 | 免费开展小学生六龄牙窝沟封闭工作。 | 免费开展小学生六龄牙窝沟封闭工作，组织工作督导。 | 免费开展小学生六龄牙窝沟封闭工作，对年度工作进行总结。 | 项目按计划推进，截至目前，已完成二年级小学生窝沟封闭8375人。 |
| 4 | 新建龙岗区第二中医院。 | 新建龙岗区第二中医院，预计2024年底完工后新增床位1000张，其中医疗床位500张，养老床位500张。 | 龙岗区第二中医院项目主体各专业施工图设计。 | 主体专业施工图设计，施工单位进场进行临建搭设及施工准备。龙岗区第二中医院项目完成土石方量2%。 | 完成施工图设计，龙岗区第二中医院项目完成土石方量5%。 | 龙岗区第二中医院项目完成土石方量10%。 | 正在进行主体专业施工图设计，施工单位已进场进行临建搭设及施工准备。目前龙岗区第二中医院项目完成土石方总量2% |