龙岗区医疗卫生科技项目管理办法

（征求意见稿）

第一章　总　则

第一条 为规范龙岗区医疗卫生科技项目管理，根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及《深圳市龙岗区科技创新专项资金支持科技发展实施细则》有关规定，制定本办法。

第二条 医疗卫生科技项目分技术攻关项目和非扶持项目两大类别。区科技创新局为技术攻关项目的管理单位，区卫生健康局为非扶持类项目的管理单位。

第三条 技术攻关项目指各医疗卫生科技研发单位以医疗卫生重大技术攻关为主要目标开展的项目，由区科技创新局组织实施，依据相关规定予以事前扶持并科技计划立项，扶持金额每项最高50万元。

非扶持项目指各医疗卫生科技研发单位开展的以临床需求研究为主要目标的项目，由区卫生健康局依据临床需求实际组织实施，区科技创新局与区卫生健康局联合予以立项，不予资金扶持。

第二章　申报与立项

第四条 医疗卫生科技项目申报单位应当是在龙岗区登记，具有独立法人资格的事业单位，应当具备项目实施的工作基础和条件。

第五条  医疗卫生科技项目由项目管理单位依据龙岗区医疗卫生工作实际，采取自由命题或定向命题方式开展，实施限项申报，具体限项数目由项目管理单位依据当年度实际情况予以确定。

对上年度获得国家自然科学基金课题立项的单位，每立项1宗增加1项技术攻关项目申报指标。对上年度提前终止项目的、未在规定期限内申请验收或验收未通过的单位，每1宗减少1项技术攻关项目申报指标。

第六条 申报项目第一负责人应为申报单位全职人员和所申报项目的实际负责人，在同一年度内只能申报一个担任第一负责人的项目。 对提前终止项目的、未在规定期限内申请验收或验收未通过的，3年内不受理项目前三名责任人的医疗卫生科技项目申报。

第七条 技术攻关项目执行期原则上不超过3年，扶持类项目执行期原则上不超过2年。

第八条 申报项目合作研究单位不得超过2个，申报单位应承担项目主要工作并与合作单位签订合作协议，协议应明确双方研究内容分工、资金分配、知识产权归属等相关内容。

第九条 涉及人、实验动物的科技活动，应当按规定由申报单位科技伦理（审查）委员会审查批准，不具备设立科技伦理（审查）委员会条件的申报单位，应委托其他单位科技伦理（审查）委员会开展审查并提供审查意见。

第十条 申报项目应当按照年度项目申报指南要求，通过所在单位进行网上申报和书面申报（非扶持类项目由区卫生健康局确定具体申报方式），申报单位及项目负责人应当对所提交申报材料的真实性负责。

申报单位应当按申报条件和要求对本单位申报的项目材料严格审核，对项目进行遴选并取得上级医疗卫生业务主管部门推荐意见后集中申报，并确保申报材料的真实性和完整性。对退回修改材料1次后重新提交且审核仍不符合要求的项目，不予受理。

第十一条 技术攻关项目由区科技创新局开展审查并组织专家评审后确定拟立项名单，并向社会公示；技术攻关项目专家评审评分60分（含）以上但未立项的，可由区科技创新局推荐至区卫生健康局报非扶持类项目立项。

非扶持类项目由区卫生健康局审查后确定拟立项名单，报送至区科技创新局，由区科技创新局组织向社会公示。公示期为5个工作日，接受社会监督和意见反馈。

公示期间有异议的项目，经调查属实不予立项。对经公示无异议或者经调查异议不成立的项目，依程序予以立项。

第十二条 项目申报单位应在接到立项文件之日起30日内与区科技创新局、区卫生健康局签订项目合同，约定项目的研究内容、主要目标、执行期限、预期成果、资金使用计划等，明确各方的权利和义务。

第三章　项目管理

第十三条 项目管理单位履行以下管理职责：

（一）监督、检查项目合同的执行情况。

（二）协调、处理项目执行中的有关问题。

（三）对项目开展情况进行评估。

（四）组织项目验收。

第十四条 项目承担单位应当制定完善的项目管理制度，并在项目实施中履行以下义务：

（一）按照项目合同要求组织项目实施并完成目标任务；

（二）合法、合规使用项目经费；

（三）按项目管理单位要求上报项目执行情况和填报相关统计资料；

（四）按项目合同约定按时提请验收，配合项目管理单位或者其委托机构对项目进行检查、验收和绩效评估。

第十五条 项目的经费使用与管理，按照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》和区财政资金使用的有关规定执行。

第十六条 项目执行期内，项目前三负责人员不得调整； 项目执行期内，项目合同内容原则上不作调整，项目承担单位不可擅自停止项目实施、变更项目合同内容。

第十七条 对因客观原因，项目承担单位不能按照合同规定实施的，或因法律纠纷危及区财政资金安全的，项目管理单位可终止项目并停拨经费，未使用的经费依程序收回。

无正当理由不按要求如实报送项目进展情况和相关统计资料的，项目管理单位可终止项目实施、撤销项目。

第十八条  项目到期后六个月内项目承担单位应向项目管理单位提请项目验收，项目执行期起始之日起半年内不得提出项目验收申请。

项目确因客观原因不能按期完成的，技术攻关项目承担单位应在执行期到期前六个月内向区科技创新局提出延期申请，延期申请仅限一次且延期期限最长不超过一年（执行期到期之日起算），区科技创新局视实际情况决定是否予以延期。非扶持类项目由承担单位向区卫生健康局提出延期申请。

- 超过合同规定时间未申请项目验收或项目延期的，项目管理单位可终止项目，未使用的经费依程序收回。

- 第十九条 技术攻关项目验收由区科技创新局统一组织专家评审，承担单位应在合同规定时间内提交材料申请验收。非扶持类项目验收评审由区卫生健康局组织，评审结束后将评审结果报送至区科技创新局。

- 第二十条 项目管理单位可适时组织开展项目进展情况评估，并结合以往项目验收情况，对项目开展优秀单位予以一定项目申报名额增加奖励。

第四章　监督管理

第二十一条 项目承担单位和项目组成员须恪守科学道德，遵守有关法律、法规和伦理准则。单位或者个人有下列行为之一并经查证属实的，自项目到期之日起三年内不得申报区科技发展专项资金支持，且项目管理单位有权追究相关责任人的责任；构成犯罪的，移交司法机关依法处理：

- （一）在申报、实施或者验收科技计划项目中提供虚假材料、弄虚作假、骗取区科技发展专项资金的；

- （二）非法挪用、侵占、冒领、截留区科技发展专项资金的；

- （三）严重阻挠或者故意规避政府有关部门依法对科技计划项目的监督、检查和验收的；

（四）有知识产权侵权行为，并经相关行政主管部门或者司法机关依法确认有过错的；

（五）违反科学伦理准则的；

（六）违反项目合同限制性规定的。

- （七）其他违反科研诚信要求的。

第二十二条 项目管理单位工作人员违反法律、法规以及本办法规定，依法追究行政责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第五章　附　则

第二十三条  除项目合同另有约定以外，立项项目科技成果的知识产权归项目承担单位所有，区科技创新局因合理需要有权使用。属技术保密的项目，另行订立技术保密协议作为项目合同附件。

第二十四条 本办法自2022年X月XX日起实施，有效期三年。本办法未尽事项，按照规定执行。