龙岗区社会组织承接政府购买服务

项目绩效评价指引

（征求意见稿）

为进一步完善龙岗区社会组织承接政府职能转移和购买服务绩效评价监督机制，提高龙岗区社会组织服务成效，根据国家财政部门有关财政支出绩效评价管理的规定和《龙岗区社会组织承接政府职能转移和购买服务评价监督办法》（草案）的要求，制定本指引，承接政府购买服务项目的社会组织参照执行。

一、适用范围

本指引所称项目绩效评价是指购买服务的政府部门（以下简称委托方）组建评价委员会和聘请有资质的第三方评价机构，根据设定的绩效目标和运用科学的绩效评价指标，对承接龙岗区政府购买服务的社会组织（以下简称承接主体）实施的服务项目进行客观公正的综合性绩效评价。

二、基本原则

（一）诚信原则。第三方评价机构应当具有相应的资质条件，对评价结果负责，不得弄虚作假，出具虚假评价报告或者有重大遗漏的评价报告。

（二）专业性原则。重视事前、事中、事后的过程评价，按照评价标准和评价程序取证、分析，确保绩效评价工作的客观、真实和准确，不对参评社会组织作出主观性评价。

（三）公正性原则。当第三方评价机构与委托人或者其他相关当事人及评价对象有利害关系时，应当申请回避。同时不得利用开展评价工作之便，谋取不正当利益。

（四）保密性原则。对评价活动中知悉的国家、商业、组织与个人秘密、数据、资料等有保密义务，不经委托方和被评价方同意，相关秘密、数据和资料不得用于其他任何用途。

三、评价内容和指标

项目绩效评价内容由委托方和承接主体根据项目具体情况协商确定，评价指标包括但不限于项目决策、项目管理和项目效果等。具体指标和权重参考如下：

（一）项目决策（权重15±5，可根据项目具体情况设定，下同）

1.项目与战略目标的适应性：项目目标是否具有可操作性，是否符合社会或发展政策需求；

2.项目立项的规范性：项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全（用以反映和考核项目立项的规范情况）；

3.项目立项依据的充分性：项目立项是否有充分的依据；

4.项目成效目标的合理性：项目所设定的成效/绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际（用以反映和考核项目成效/绩效目标与项目实施的相符情况）；

5.项目成效指标明确性：依据《项目申请书》中成效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

（二）项目管理（权重20±5）

1.投入预算执行率：预算执行率=实际支出/实际到位预算；

2.投入预算资金或配套资金到位率：到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度；

3.投入资金到位及时率：及时到位资金与应到位资金的比率（用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度）；

4.项目资金使用合规性：资金使用是否符合有关制度规定和专款专用；

5.财务管理制度健全性：是否按规定建立了财务和会计管理制度、内控制度及其执行情况；

6.成本控制情况：是否按项目进行成本核算执行及成本差异情况；

7.会计信息审计结果：从审计规范要求考察会计信息的合规性、准确性、完整性、及时性；

8.财务监控的有效性：项目承接主体是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施（用以反映和考核项目承接主体对资金运行的控制情况）；

9.管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）：项目承接主体的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况；

10.项目制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况；

11.项目质量的可控性：项目承接主体是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

（三）项目效率和效果（权重65±10）

1.项目产出实际完成率（产出数量）：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度；

2.完成及时率（产出时效）：项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度；

3.成本节约率（成本效率）：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度；

4.质量达标率（产出质量）：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率；

5.项目结果的社会效益：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响；

6.社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；

7.能力建设及可持续影响的长效管理情况：维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况；

8.人力资源对项目可持续影响：项目实施后人力资源水平改善状况对项目及组织可持续发展的影响；

9.项目创新性：考核项目是否有创新性；

10.信息共享情况：项目实施后的成果及信息与社会或其他部门共享。

四、评价机构

由委托方成立项目绩效评价委员会，委员会广泛吸收社会各界专业人士参加，成员由5人以上专家单数构成。该委员会职责包括：

（一）发布招标信息并审定中标的第三方评价机构的评价方案；

（二）定期检查第三方评价机构的评价工作执行情况，了解参评组织的意见建议，在被评价方或社会公众质疑评价结果时，发挥最终仲裁的作用；

（三）拟定由具备评价能力的专业组织组成的第三方评价机构推荐名单，建立入库标准和退出机制标准，及时更新机构名录；

（四）对入库的第三方评价机构组织培训、学习和交流等活动；

（五）推动评价结果的跨部门分享机制，提升第三方评价工作的信息化水平。

五、评价程序

第三方评价机构应当按照以下三个阶段开展评价工作，即前期准备阶段、实施阶段、报告的编制和提交阶段。

（一）前期准备阶段

1.拟定绩效评价方案。通常包括：项目立项的背景、目的及依据；项目预算及资金使用情况；项目计划实施内容；项目利益相关方分析等。

2.制定绩效评价指标体系。按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，就项目决策、项目管理、项目成效（产出、效果）等方面设定指标体系，包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源及评价标准。

3.确定绩效评价主要方法。包括案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等。如果调查对象涉及抽样，应当说明调查对象总体情况、样本总数、抽样方法及抽样比例。

4.确定评价工作的组织与实施，包括：明确各个环节、各项工作的时间节点及工作计划；明确评价负责人及团队的职责与分工；明确参与评价工作各相关当事方的职责。

（二）评价实施阶段

1.根据项目特点，按照绩效评价方案，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。

2.对数据进行甄别、汇总和分析。

3.综合所收集和分析的数据，运用科学合理的评价方法对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

（三）报告的编制和提交阶段

1.根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

报告的主要内容应当包括项目的基本情况、评价目的、评价主要过程、综合评价结论、主要成绩和经验、存在的主要问题和不足及相关政策建议等。

2.与委托方对绩效评价报告进行充分沟通。

3.履行评价机构内部审核程序。

4.提交绩效评价报告和移交评价工作档案。

六、评价结果运用

（一）绩效评价报告应作为项目委托方认定服务合同履行效果以及是否继续委托或中断委托项目的决策依据。

（二）绩效评价报告应作为项目委托方对承接主体进行信用记录以及奖惩的重要依据。

（三）绩效评价报告应作为项目承接主体对项目经验的总结和对项目进一步改进的参考依据。