2018—2020年度龙岗区政策性风险资金

（粮食储备费用）专项转移支付资金

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

本项目由深圳市龙岗区发展改革局负责主管，由区粮食有限公司具体实施，主要工作内容是落实本区的粮食储备计划，保证储备粮得到妥善保管，按要求完成粮食轮换等任务。

本项目2018—2020年度预算金额为34,117.2万元，实际支出金额为34,117.2万元，执行率为100%。经综合评价，本项目绩效评价得分为85.50分，等级为“良”。

# 二、主要绩效

## （一）按时超额完成市政府下达的粮食储备任务

2018—2020年，市政府每年下达龙岗区政府粮食储备规模均为16.20万吨（原粮）。龙岗区每年均按时超额完成了市政府下达的粮食储备任务，储备大米（稻谷）、小麦和面粉平均库存量均超过储备计划数量，其中：2018年度有10个月份期末实际库存量占储备计划要求量比例超过100%，有2个月期末实际库存量占储备计划要求量比例为95.94%、95.88%；2019年度有12个月份期末实际库存量占储备计划要求量比例超过100%；2020年度有10个月份期末实际库存量占储备计划要求量比例超过100%，有2个月期末实际库存量占储备计划要求量比例为99.13%、97.83%。储备粮在轮换期的最低库存量和储备粮满库存状态时间均达到《深圳市粮食储备管理暂行办法》关于“储备粮各品种在轮换期的最低库存量不得低于80%，储备粮每年各品种保持满库存状态的时间不得低于10个月”的规定。

## （二）项目实施为龙岗粮食安全提供了有力保障

通过实施粮食储备，提高粮食轮换效率，实现了龙岗区粮食储备数量充足、质量良好、调用高效；增强了龙岗区粮食流通能力、保障市场稳定，确保粮食安全，促进粮食产业健康发展，有利于抑制粮食市场价格大幅波动。特别是近2年的疫情严重地扰乱了正常的经济和生活秩序，但由于龙岗区粮食储备充盈，市场吞吐有序，保障粮食供给和价格稳定，维护了粮食市场稳定及社会稳定。

# 三、存在问题

## （一）区发展改革局存在的主要问题

一是部分制度落实不到位，制度执行力度有待加强。区发展改革局未能按照《深圳市粮食储备管理暂行办法》（深圳市人民政府令2008年第179号）中的相关规定履行好监督职能，对存在的问题欠缺整改监督。二是储备粮监管措施欠缺，检查考评力度需要加强。区发展改革局储备粮监管制度制定较晚，日常检查及考评力度需要加强。

## （二）区粮食有限公司存在的主要问题

一是储备粮轮换不够均衡，轮换管理工作有待提升。部分储备粮的轮换时间间隔过快，部分年度粮食轮换不及时，导致粮食陈化、霉变的风险较大，影响粮食储存安全和质量。

二是会计核算不够规范，财务管理水平有待提高。会计核算和账务管理不规范，未能按财务管理制度办理盘点手续，储备粮出库管理有待加强。

三是部分仓库管理人员资质不达标，管理手段相对滞后。部分仓库管理人员资质不达标，储备粮仓库数据录入格式不统一，粮食进销存数据未达到信息化管理要求。

四是部分制度执行不到位，粮食仓储管理不够规范。部分外租企业只执行其企业内部的管理制度，对《深圳市粮食储备管理暂行办法》执行不到位，未按要求建立隐患台账，粮食仓储管理不规范，在特殊作业中安全防护措施和记录存在缺失。

# 四、有关建议

## （一）区发展改革局加强粮食储备管理的建议

1.贯彻落实粮食储备管理制度，强化制度执行整改力度

（1）严格执行粮油储藏技术规范等制度。在粮食保管过程中，区发展改革局应重点检查各库点是否严格执行粮食检验、粮情检测周期等规定，以及是否有粮温检测记录等情况。对于仓储管理，要核查在特殊作业中安全防护措施和记录情况，确保区级储备粮数量真实、质量良好和储存安全。

（2）强化制度执行整改力度。区发展改革局应按照《深圳市粮食储备管理暂行办法》（深圳市人民政府令2008年第179号）的相关规定履行好监督检查的职能。对承储企业在专项审计、监督检查或巡查中发现的问题，要及时督促其整改落实。

2.强化储备粮监督检查工作，加强日常检查及考评力度

（1）完善监管机制，发挥监督保障职能。建议区发展改革局制定项目专项监管制度、专项资金监管制度、检查检测办法、考核评分办法和奖惩制度等监管措施，并确保这些监管制度得以落实和有效执行；落实专门部门与人员定期或不定期开展检查、考评工作，对检查、考评情况形成书面记录，以便作为日后实施监管工作和对承储企业进行奖惩的佐证依据。通过检查、评比，可以及时发现承储企业在储备粮的采购质量、储存监测、轮换、销售、专项资金使用等方面的潜在问题，指导、督促承储企业落实整改和纠错。同时，区发展改革局要严格按照责任储备粮承储企业管理考核实施方案、责任储备粮质量安全抽检实施方案、粮食安全督导工作方案，加强监督检查，确保各项管理制度得到有效的落实，保证储备粮正常轮换。

（2）加强储备粮储存期间及出库时的监管工作。建议区发展改革局定期或不定期对储存在库的储备粮进行抽检检测工作，对于出库的储备粮也可以采取按出库批次进行抽检的办法，检测各项指标是否仍然符合规定标准，仍可作为宜储粮或可以上市食用，确保流入市场的都是安全粮、放心粮。对于霉变的储备粮除禁止出库，进行必要的处理外，还应落实追责的处罚制度。同时，建议结合对实物账、财务账的检查，检查是否存在盘盈粮食作为账外资产的情况，杜绝“升溢粮”现象的发生。同时，建议区发展改革局加强承储企业的应收款的检查、询证工作，确保各项交易的真实性。对于在专项审计中发现已销售的粮食仍长期存放在仓库的问题，建议检查承储企业是否已收到该批粮食的销售款，确保交易的真实性，杜绝“转圈粮”现象的发生。

（3）加强储存设施与设备安全、应急能力的检查工作。建议区发展改革局定期或不定期对储存仓库的防火、防水、防霉、用电安全等工作进行安全检查，以及加强仓库对突发事件的应急处理能力的检查，发现承储企业不再具备承储条件，应当按照合同约定处理并依法追究承储企业的违约责任，以确保储备粮储存安全和储得进、管得好、调得动、用得上，防止资产损失。

## （二）区粮食有限公司加强粮食储备管理的建议

1.明确储备粮功能定位，切实保障储备粮正常轮换

（1）明确储备粮功能定位，严格执行销售轮换计划。储备粮用于调节区域粮食市场供求和应对局部粮食应急状况，是稳市场、保应急、保安全的“第一道防线”，是政府应对突发事件和加强市场调控重要而有力的手段，其经济效益要服从于社会效益。因此，承储企业要严格执行销售轮换计划，及时充实库存，并按照“先进先出，均衡轮换”原则，按计划对储备粮进行轮换。

（2）承储企业积极掌握市场行情，根据市场需求和降低粮食储备运营管理费用的需要，适时开展轮换工作。储备粮要以储存年限为参考，对不宜存的，必须及时轮换；接近不宜存或超过正常储存年限的，要按照先入先出、确保储存安全、提质增效的原则进行轮换。按照市场的供需情况和行情，统筹把握轮换时机和节奏，避免影响市场平稳运行。

2.加强项目会计核算，确保储备粮“三账”相符

（1）加强储备粮费用会计核算。承储企业建立项目专款专账，独立核算，保证项目资金专款专用，直观明确地反映资金支出的去向和用途，避免经营资金与专项资金混用，真实、客观反映专项资金的收入、运用情况，有效使用专项资金，提高专项资金的使用效益，同时确保专款专用。

（2）加强会计核算原始凭证传递管理。承储企业的原始凭证应规范、完整、正确填写并及时传递给财务核算部门，财务核算部门应以仓库管理部门传递的原始凭证为依据进行会计核算，做到数量、质量、品种、地点“四落实”。同时，承储粮要实行专仓储存、专人保管、专账记载，确保账账相符、账单相符、账实相符。

3.加强管理人才队伍建设，提升信息化管理水平

（1）加强粮食储备管理人才队伍建设，提升项目服务效果。建议承储企业管理人员加强各项企业管理知识的学习，并强化企业人员的岗位能力学习培训，提升管理意识，提高管理能力和企业管理水平；同时，注重提高各项岗位从业人员与其岗位相适应的工作和服务能力，确保各类人员持证上岗，提升企业的服务成效。

（2）强化仓储管理。承储企业和承储库点要严格执行仓储管理制度标准，落实《粮油仓储管理办法》《粮食质量安全监管办法》《政府储备粮食质量安全管理办法》《深圳市发展和改革委员会粮食储备领域专项资金操作规程》等。严禁虚报、瞒报地方储备数量、质量、品种，不得擅自动用、混存、串换政府储备以及变更储存库点。推广使用科学储粮技术，提高安全储粮水平。

（3）承储企业应尽快实施现代化的管理手段。承储企业应提升信息化管理水平，提高储备粮管理的精细化、规范化、实时化水平。启用信息化管理，采用专门的仓库管理软件进行粮食的进销存数据记账工作，既便于仓管员记账和财务会计核算，也便于企业管理部门对各粮库的出入库、结存情况等的数据提取和实行库存情况实时监控。

4.严格执行储备粮管理制度，强化储备粮质量安全管理

（1）严格执行储备粮管理制度。承储企业要严格执行《深圳市粮食储备管理暂行办法》等有关规定，对需要整改的问题及时整改落实。在储存期间，粮食仓库管理员设置日常监测提醒标识、标记，确保各个批次采购的储备粮能在规定的监测期内做好日常监测工作，并做好监测数据的记录。存储企业要按规定进行储备粮质量、储存品质逐货位检验，对发现储存品质接近轻度不宜存原粮、保质期临近的成品粮油和难以满足安全储存的粮油，要及时上报申请轮换，杜绝粮油品质发生重度不宜存粮及劣变事故。

（2）建立粮食仓储隐患台账，落实整改措施。承储企业要建立粮食仓储检查纠错及问题隐患整改反馈工作机制，对各类检查出的问题隐患制订整改方案和台账，未明确整改时间、整改责任部门和负责人，将整改措施落实，确保按期整改到位。对区级储备粮数量、质量存在的问题，应当及时予以纠正；对危及区级储备粮储存安全的重大问题，应当立即采取有效措施予以处理，并报告区发展改革局。

（3）强化仓内粮情和粮食安全管控。承储企业应按照相关技术规范要求，定期检测粮温、仓温和气温，做好记录，并根据《龙岗区责任储备粮监督管理工作规则（试行）》关于安全粮、半安全粮、危险水分粮食的检测要求和频率对储备粮进行全面检查，每月形成粮情分析报告。在粮食仓储管理过程中，要严格按照要求进行操作，强化安全储粮，防止粮食质量变化，落实安全生产责任，避免在储粮期间造成损失。