# 龙岗区既有住宅加装电梯建设工作指引

# （修订稿）

为加强既有住宅加装电梯工程的管理，进一步推进我区加装电梯工作，提高业主办事效率，根据《深圳市既有住宅加装电梯实施方案》、《深圳市既有住宅加装电梯联合审查和专项联合验收工作指引（试行）》、《龙岗区既有住宅加装电梯实施方案》等有关规定，结合我区实际，制定本工作指引。

一、适用范围及条件

（一）适用范围

本指引适用于龙岗区既有住宅加装电梯的申报、规划、施工和管理。具备申报资格的住宅需满足以下基本条件：未纳入拆除重建类城市更新单元计划、市棚改计划和土地整备计划，且具有合法权属证明，非单一产权，已建成投入使用且未设电梯的四层以上（含四层，不含地下室）的单元式住宅。

（二）申报建设必备条件

1.经加装电梯所在单元房屋专有部分占本单元建筑物总面积2/3以上的业主，且占本单元业主总人数2/3以上的业主同意（即“双三分之二”原则）；

2.加装电梯拟占用业主专有部分的，需获得被占用专有部分业主的同意。

二、工作流程

（一）协商阶段

1.意愿征集

具备既有住宅加装电梯条件单元的业主代表通过线上或者线下自行开展本单元加装电梯意愿征集，填写《既有住宅加装电梯业主意愿征集表》（附件1），街道办事处、社区工作站可采用线上宣传、线下咨询等模式开展加装电梯相关政策宣传，加强引导。

实施主体：业主代表；配合单位：街道办事处、社区工作站。

2.组织协商

业主间意见不一致的，业主代表可提请属地街道办事处或社区工作站组织协调。街道办事处或社区工作站根据意愿征集情况搭建协商平台，采取“2+3+X”模式（“2”即街道办事处、社区工作站，“3”即实施主体、设计、施工企业，“X”即辖区人大代表、政协委员、党员代表、志愿者及其他关心加装电梯工作的热心人士），组织业主就加装电梯相关事宜进行协商。协商的主要内容包括：加装电梯的意愿理由、加装电梯建设费用分摊方案和加装电梯运行维护费用分摊方案等。

实施主体：街道办事处、社区工作站。

（二）报建阶段

3.编制建筑方案、施工图

在满足申报条件后，业主代表（或由其委托的总承包商、代理机构等，以下简称“委托机构”）应委托具备资质的设计单位编制加装电梯建筑方案及施工图，同时委托专业机构对设计方案、施工图质量安全进行审核，出具审图意见。街道办事处、社区工作站会同专业机构，协助业主开展方案设计。

加装电梯的设计风格原则上参照本小区首部电梯风格或主流风格进行设计，街道办事处应指导业主根据小区实际情况开展整体设计、统一规划。

加装电梯建筑方案和施工图须满足工程规划、质量安全、消防、特种设备等审查要求。建筑方案成果应包括：总平面图、平面图、立面图、剖面图、效果图、结构安全说明、消防安全说明等；施工图应包括：平面图、立面图、剖面图、构造详图、结构施工图、建筑装修施工图、设备施工图、设备材料表等。

涉及管线迁改的，还应结合场地实际情况编制管线迁改建筑方案及施工图。管线包括但不限于：自来水、排水、污水、电力、燃气、通信（含电信、移动、联通等公司）、有线电视。

实施主体：业主代表或其委托机构；配合单位：街道办事处、社区工作站、管线运营单位。

- 4.提交资料及公示

- 同意加装电梯的业主签署《既有住宅加装电梯工程项目协议书》（参考附件2）和《授权委托书》（附件3）后，业主代表或其委托机构向社区工作站提交办理既有住宅加装电梯联合审查的以下资料：

（1）既有住宅加装电梯联合审查申报审批表（附件4）（一式三份）；

（2）既有住宅加装电梯业主意愿征集表；

（3）加装电梯所在单元同意加装电梯业主或业主授权人身份证明文件；

（4）加装电梯所在单元同意加装电梯业主的不动产权属证明文件；

（5）加装电梯所在单元同意加装电梯业主授权委托书（附件3）；

（6）第三方专业机构出具关于方案设计及施工图的质量安全审图意见；

（7）方案设计送审文件。

社区工作站在收到申请后，对单元业主同意加装电梯比例是否达到法定比例进行初审，申报材料存在缺失的，一次性告知需补齐内容，并给予指导。单元业主同意加装电梯的比例达到法定比例且资料齐全的，社区工作站填报《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》，盖章后将申报材料送至街道办事处。

街道办事处进行复核，重点对外观设计进行审查，对加装电梯未超过三台的小区，原则上以首部电梯为比照标准，结合入户方式、外立面材质、整体色调等内容，确保小区整体风格一致。

复核无误后，在加装电梯单元楼道口等明显位置对意愿征集表、方案设计等涉及业主利害关系的相关资料进行公示，公示时间不少于15个自然日。公示期间，加装电梯的利害关系人有不同意见的，应当向社区工作站提交书面意见，同意加装电梯的业主应当积极与提出异议的业主协商，请求社区工作站组织调解，调解不成的，可请街道办事处再次组织调解。公示期间无异议或经调解受较大影响的业主无明显反对意见后，街道办事处填报《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》，通过OA系统将申报材料推送至区加梯办（附件5），同时将盖章后的《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》送至区加梯办。

实施主体：社区工作站、街道办事处；配合单位：业主代表或其委托机构。

- 5.联合审查

- 区加梯办收到来文后，组织开展联合审查：

- 区住房和建设局组织开展消防审查；

- 市规划和自然资源局龙岗管理局开展规划审查；

- 市市场监督管理局龙岗管理局开展特种设备技术审查。

- 加装电梯项目处于轨道交通控制和保护区域、涉及树木迁移和管线迁移等情形的，应征求相关单位和管线专营审查意见。

- 各单位在OA系统收到申报材料10个工作日内填报《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》，加盖公章后，反馈给区加梯办，区加梯办在收齐审查意见后，将《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》反馈至街道办事处，由街道办事处会同社区工作站向业主代表或其委托机构反馈。

- 联合审查通过，申请人持《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》，按规定向街道办事处申请小散工程备案。

- 联合审查不通过，根据《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》中不通过的原因和修改意见，街道办事处会同对应审查单位指导业主代表或其委托机构完成方案设计修改，对审查意见书中建议到社区工作站重新申报的项目，请重新准备资料到社区工作站申报联合审查；对审查意见书中建议修改完善后直接到对应单位重新审查的项目，填写《既有住宅加装电梯复审申请书》（附件4-2）向对应单位申请复审，复审通过后，由该单位出具《XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复审意见书》（附件4-3）。申请人持《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》和《XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复审意见书》，按规定向街道办事处申请小散工程备案。

- 实施主体：区加梯办；配合单位：区住房建设局、市规划和自然资源局龙岗管理局、市市场监督管理局龙岗管理局、街道办事处、社区工作站、相关单位、管线专营单位。

（三）施工阶段

6.施工备案

加装电梯工程及其附属管线改迁工程应当按照《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》的规定，纳入小散工程范畴进行安全纳管。业主代表或其委托机构须委托符合《深圳市小散工程安全生产资质资格指引》要求的施工单位，并根据《深圳市小散工程安全生产备案工作指引》的规定在属地街道办事处进行备案。街道办事处城建、安监等部门按照相关规定组织开展安全生产条件核查。

涉及特种设备操作和特殊工种的作业人员及其相关管理人员，应有与作业内容一致且在有效期内的特种设备特种作业操作证和建筑施工特种作业人员资格证。

实施主体：业主代表或其委托机构；配合单位：街道办事处。

- 7.放线、验线及施工

- 施工单位依照施工图进行放线并编制开工验线测量报告，根据施工图和方案等进行施工，并做好施工现场安全管理措施。

对需要进行管线迁改的加装电梯工程，由业主代表或其委托机构向相关管线运营单位申办管线迁移改造。建议业主代表委托监理单位对加装电梯工程进行工程监理。

- 街道办事处要会同社区工作站以及专业技术机构依据开工验线测量报告对施工单位的放线进行验线，并在验线报告中予以确认。街道办事处城建、安监等部门按照小散工程相关规定组织日常巡查，规划土地监察、综合执法等部门开展违法改、扩建巡查和查处工作。

实施主体：业主代表或其委托机构、施工单位；配合单位：街道办事处、管线运营单位。

8.电梯安装施工告知

业主代表或其委托机构须委托具备资质的公司进行电梯安装施工。电梯安装施工单位在安装施工前须向市市场监督管理局龙岗监管局申请办理特种设备施工告知。

实施主体：电梯安装施工单位；配合单位：市市场监督管理局龙岗监管局。

9.电梯安装监督检验（资料审查）

电梯安装施工单位办理特种设备施工告知后，须向深圳市质量安全检验检测研究院（原深圳市特种设备安全检验研究院）申请办理电梯安装监督检验-资料审查。

实施主体：电梯安装施工单位；配合单位：深圳市质量安全检验检测研究院。

10.电梯安装

电梯监督检验（资料审查）通过后，电梯安装施工单位方可开展电梯设备的安装工作。安装电梯过程须符合《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《深圳经济特区特种设备安全条例》等相关规定。街道办事处城建、安监等部门按照小散工程相关规定组织日常巡查。

实施主体：电梯安装施工单位；配合单位：街道办事处。

（四）验收使用阶段

11.电梯安装监督检验（竣工验收）

完成电梯安装后，业主代表应组织建设单位、设计单位、监理单位（如有）、施工单位、电梯安装施工单位等相关单位对质量、消防等进行竣工验收（参考附件6），街道办事处会同专业技术机构予以协助。同时电梯安装施工单位须向深圳市质量安全检验检测研究院申请办理电梯安装监督检验-竣工验收，验收通过后可获批电梯监督检验报告。

实施主体：业主代表、电梯安装施工单位；配合单位：深圳市质量安全检验检测研究院。

12.使用登记

业主代表可委托物业服务企业或其他单位为电梯使用方，也可约定其中一个产权人为电梯使用方。建议委托小区物业服务企业作为电梯使用方，由物业统一管理，履行电梯安全管理职责，保障电梯后续运行安全。

电梯使用方在电梯投入使用前，应向市市场监督管理局龙岗监管局申请办理特种设备使用登记。

实施主体：电梯使用方；配合单位：市市场监督管理局龙岗监管局。

13.提交资料及初审

加装电梯取得特种设备使用登记证书后，业主代表或其委托机构在广东政务服务网办理其他建设工程消防验收备案，同时申请办理既有住宅加装电梯专项联合验收，提供如下材料：

- （1）《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》（附件7）（一式三份）；

- （2）《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》（对已取得建设工程规划许可证的项目，可以用工程规划许可证代替既有住宅加装电梯联合审查申报审批表；对经过复审的项目，应同时附上《XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复审意见书》）；

（3）加装电梯所在单元同意加装电梯业主或业主授权人身份证明文件；

（4）加装电梯工程竣工图纸；

（5）特种设备使用登记证；

（6）建设工程开工验线测量报告。

社区工作站在收到申报材料后进行初审，查看资料是否齐全，申报材料存在缺失的，一次性告知需补齐内容，并给予指导。申报材料齐全的，社区工作站填报《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》盖章后将申报材料送至街道办事处。

街道办事处进行复核，对建设工程开工验线测量报告予以确认。复核无误的，填报《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》，通过OA系统将申报材料推送至区加梯办（附件8），同时将盖章后的《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》送至区加梯办。

实施主体：业主代表及其委托机构；配合单位：社区工作站。

14.专项联合验收

- 区加梯办收到来文后，组织开展专项联合验收：

- 区住房和建设局对照《既有住宅加装电梯专项联合验收》（以下简称“负面清单”）（附件9），办理消防验收备案，并按照相关规定实行备案抽查；

- 市规划和自然资源局龙岗管理局对照《负面清单》出具规划意见；

- 市市场监督管理局龙岗管理局出具电梯已办理使用登记的核实意见。

各单位在OA系统收到申报材料后进行验收，并于10个工作日内填报《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》，加盖公章后反馈给区加梯办，如项目被确定为消防验收备案抽查对象的，需在完成消防检查后出具意见，审核时间将适当延长。区加梯办在收齐意见后，将《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》反馈至街道办事处，由街道办事处会同社区工作站向业主代表或其委托机构反馈。

专项联合验收通过，申请人持《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》，按规定申请财政补贴。

专项联合验收不通过，根据《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》中不通过的原因和整改意见。街道办事处会同对应验收单位指导申请人进行整改，整改完成后，到对应验收单位进行预验收，预验收通过后，申请人填报《既有住宅加装电梯复验申请书》（附件7-2）递交到对应验收单位，经验收单位复验后出具《XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复验意见书》（附件7-3）。申请人持《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》和《XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复验意见书》，按规定申请财政补贴。

- 实施主体：区加梯办；配合单位：区住房建设局、市规划和自然资源局龙岗管理局、市市场监督管理局龙岗管理局、街道办事处、社区工作站。

14.维护保养

电梯使用方应委托电梯制造单位或依法取得许可的电梯维护保养单位开展维护保养工作。对于维护保养的费用，可通过电梯广告收益、业主自筹等途径筹集解决。

实施主体：电梯使用方。

三、工作要求

（一）简化流程，提高效率。既有住宅加装电梯工程可免于办理规划选址、建设用地规划许可、建设用地审批等程序。各相关单位和各街道办事处要加强信息共享和工作联动，提高业主申报效率。

（二）信息公开，耐心解答。各相关单位应及时、主动发布加装电梯政策文件、服务信息、办事流程、材料要求等相关信息（如附件10、附件11），方便业主了解政策、熟悉办事流程。工作人员须熟悉政策法规和办理要求，耐心做好解答工作。

（三）真实规范，加强管理。业主代表或其委托机构应对申报材料的真实性、完整性负责，对提供虚假材料等弄虚作假行为，依照相应法律法规严肃处理。

附件：1.既有住宅加装电梯业主意愿征集表

2.既有住宅加装电梯工程项目协议书（示范文本）

3.授权委托书

4.既有住宅加装电梯联合审查申报审批表

4-1:XX局（单位）关于既有住宅加装电梯审查意见书

4-2:既有住宅加装电梯复审申请书

4-3:XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复审

意见书

- 5.XX街道关于XX小区XX栋XX单元既有住宅加装电梯申请联合审查的请示

6.建设工程竣工验收表（示范文本）

7.既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表

7-1：既有住宅加装电梯审查意见书

7-2:既有住宅加装电梯复验申请书

7-3:XX局（单位）关于既有住宅加装电梯复验

意见书

8.XX街道关于XX小区XX栋XX单元既有住宅加装电梯申请专项联合验收的请示

9.既有住宅加装电梯专项联合验收负面清单

10.建设工程流程图

11.办事指引

附件1

## 既有住宅加装电梯业主意愿征集表

项目名称：         小区     栋     单元加装电梯项目

| 房号 | 意见（同意/弃权/反对） | 产权人签名 （包含共有产权人） | 产权面积 （m2） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 比例 | 同意业主人数/梯间业主总人数 |  |  | 是否满足双2/3 是¨/否¨（勾选） |  |
| 住宅面积比例 | 同意住户住宅面积/单元住户住宅总面积 |  |  |  |  |

注：产权人在意见栏中按门牌号顺序填写意见，“弃权”表示不需要出资也不享有使用电梯的权利，若同意的业主愿意主动承担投弃权票业主的出资金额，可将弃权票数计入同意票数中。同意加装电梯的业主需提供房屋权属证明和身份证复印件。

附件2

### 既有住宅加装电梯工程项目协议书

（示范文本）

根据《广东省既有住宅增设电梯的指导意见》《深圳市既有住宅加装电梯管理规定》等相关法律法规，本单元同意加装电梯的业主（满足“双三分之二”原则，详见附表）经友好协商，就加装电梯相关事项达成如下协议：

- 同意在    区    街道        小区    栋（楼）    单元（以下简称本梯间）加装载客电梯      部，针对本项目现场情况，设计出（三项选填：¨以楼梯间作为通道、¨以阳台作为通道、¨以业主房间内墙拆除作为通道）占地面积为       （电梯平面尺寸）、核定载重为      KG的载人电梯。

二、电梯加装后对原有楼梯间的格局、结构安全不产生影响。

三、民主推选出1、       2、       3、       4、

5、       等，共      人，为本梯间加装电梯工程实施小组成员；其中，       为总负责人，是本次加装电梯项目在设计、申请以及对接规划、供电、物业管理、维护服务等有关单位相关事务的业主代表。

四、民主推选出      先生/女士，负责财务管理工作，负责本次加装电梯项目建设费、维保费、管理费、电梯使用费（即电费）、电梯维修基金等相关资金的收支管理并以其名义开设银行账户。该账户资金的各项收支必须经电梯实施小组总负责人审批，2人以上成员签名证明。经电梯实施小组审核后，每半年公布一次账户资金本息的使用情况，并提交一份电梯实施小组存档。

先生/女士受托开设的银行账户信息：

户    名：

银行账号：

开 户 行：

五、加装电梯项目实施小组主要职责：

（一）负责建设资金的筹集，监督资金收支情况，并定期公布；

（二）委托设计单位、监理单位、施工单位、维保单位、代理机构等，签订相关合同；

（三）负责电梯选型，确定设计方案；

（四）负责项目申请规划许可、规划验收、小散工程备案等报建、报验工作；

（五）负责项目施工管理和验收等相关事务；

（六）协调处理业主关于加装电梯的意见。

六、选定电梯公司：            电梯品牌，             型号的载客电梯，核定载重：       KG；核定载客人数       人。

七、电梯项目的建设费用和日常维护保养费用如下：

（一）电梯建设总投资金额初步预算为    万元，包含如下费用：

1.地勘、评估鉴定、消防、设计等前期评估、设计费用     万元；

2.土建工程相关费用      万元（包含：基坑施工、井道施工、装饰装修、相关检测等费用）；

3.电梯设备和安装相关费用     万元；

4.电梯运行相关费用首年约     万元（含电费、年检费、维保费、配件更换等）；

5.对利益受损业主进行补偿费用     万元；

6.其他相关费用、开支     万元。

（二）加装电梯工程的建设费用分摊方案和低层业主的补偿方案另行协商。建设费用采取预缴模式，在完成电梯安装后按分摊系数多退少补。

（三）电梯的运行及维护费用由使用电梯的业主承担，该费用的分摊方案另行协商。（两项选填：¨采取预缴模式，在上一年年底确定第二年预交的金额，在限期内交到指定账户。¨采取委托物业服务企业管理模式，在物业费中一并收取。）

八、建成后电梯属出资建设人的共有资产，不再变更各分户业主产权面积。电梯投入使用后，除日常运行电费及维护费用外，其他因电梯造成的管理和改造费用，以及使用事宜，参照小区的电梯管理办法执行。

九、其他约定：

（一）电梯投入使用后，未出资建设的业主如想使用电梯，原则上允许，但为了对前期参与的业主体现公平，除补交建设费用外，另需缴纳相应年限的利息，具体事宜由出资建设的业主协商。

（二）如业主的住房出售或出租给他人，应在买卖或租赁合同中注明电梯维保费和使用费由对方承担，否则由原业主负责；如果双方均不负责，则不能使用该电梯。

十、本协议一式 壹 份，由电梯项目总负责人保管。本协议书复印至每位业主 壹 份。

十一、本协议自签订之日起生效。

签约日期：      年      月      日

附表：本单元同意加装电梯的业主签名表

附件3

授权委托书

委托人：______小区______栋______单元________位业主（名单附后）。

受托人：

受托人联系方式：

委托事项：因______小区______栋______单元加装电梯事宜，委托人特委托受托人办理申报、申请验收等相关手续。

委托权限：协助街道办事处征求意见、牵头协调意愿、加梯申报、委托施工图设计、设备采购、组织质量竣工验收、申请专项联合验收、申请财政补贴等工作。

委托时限：自签字之日起至加装电梯事项办完为止。

受托人签字：

年   月   日

委托人签字：

| 房号 | 建筑面积/m2 | 业主签字 | 房号 | 建筑面积/m2 | 业主签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

- 既有住宅加装电梯联合审查申报审批表

项目编号：LHXC2023      号

| 项目地址 | 区 社区 小区 栋 单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | （业主代表或其委托机构） |  |  |  |
| 受托人 |  | 联系电话 | 固定电话： |  |
|  |  |  | 手机： |  |
| 楼栋信息 | 层数 | 总户数 | 是否有架空层 | 是否有底商 |
| 申请加装 电梯内容 | 层数 | 新增面积（㎡） | 结构型式 | 入户方式 |
| 申请人承诺 | 本单元同意加装电梯业主房屋面积为 平方米，占本单元总面积的 / ；本单元同意加装电梯业主为 户，占本单元总户数的 / ；该项目 （涉及/未涉及）轨道交通控制、树木迁移、管线改造等情形。 本单元已达到加装电梯申请条件，现申请加装电梯。本表填写内容及提交的所有资料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引起的法律责任，概由申请人承担，与审批（核准）单位无关。 受托人：（签名） 年 月 日 |  |  |  |
| 社区工作站 初审意见 | 经核实，申请人提交资料齐全，单元业主同意加装电梯的比例已达到法定比例，符合加装电梯电梯联合审查申请条件。 单位（社区工作站公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 街道办事处 复审意见 | 经复核，申请人提交资料齐全，已对其外观设计进行审查，符合加装电梯电梯联合审查申请条件。 单位（街道办事处公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 区住房和建设局审查意见 | 经组织开展消防安全审查，该项目 （符合/不符合）加装电梯要求。 （如不符合，请以附件（附件4-1-1或4-1-2）的形式附审批表后） 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 市规划和自然资源局龙岗管理局审查意见 | 经开展规划审查，该项目 （符合/不符合）加装电梯要求。 （如不符合，请以附件（附件4-1-1或4-1-2）的形式附审批表后） 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 市市场监督管理局龙岗管理局 审查意见 | 申报单位应按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T700-2009，含第1号、第2号和第3号修改单）要求进行安装并申请检验。 （如不符合，请以附件（附件4-1-1或4-1-2）的形式附审批表后） 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 其他单位或专营单位审查意见 | 经审查，该项目 （符合/不符合）加装电梯要求。 （如不符合，请以附件（附件4-1-1或4-1-2）的形式附审批表后） 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件4-1-1

XX局（单位）关于既有住宅加装电梯

审查意见书

（申请人）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯申报材料收悉。该项目设计方案审查意见如下：

审查不通过，请你在街道办事处的指导下，加强与设计单位的沟通，按照下列审查意见修改完善设计方案。

审查不通过原因及修改意见：

鉴于你的设计方案修改内容较多，涉及到主体变动，建议你修改完善后，到我局进行预审，预审通过后，重新到社区工作站申请联合审查。

（联系人：      ；联系电话：      ）

意见提出单位（加盖公章）

XX年XX月XX日

附件4-1-2

XX局（单位）关于既有住宅加装电梯

审查意见书

（申请人）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯申报材料收悉。该项目设计方案审查意见如下：

审查不通过，请你在街道办事处的指导下，加强与设计单位的沟通，按照下列审查意见修改完善设计方案。

审查不通过原因及修改意见：

鉴于你的设计方案修改内容较少，不涉及到主体变动，建议你修改完善后，到我局进行预审，预审通过后，请填报《既有住宅加装电梯复审申请书》进行复审。

（联系人：      ；联系电话：      ）

意见提出单位（加盖公章）

XX年XX月XX日

附件4-2

既有住宅加装电梯复审申请书

局（单位）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯申报材料，已根据贵局提出的修改意见进行修改完善，现提请贵局进行审查。

妥否？请审批。

附件：方案设计文件及其他需要提供的材料

申请人（盖章、捺印）：

年   月   日

附件4-3

XX局（单位）关于既有住宅加装电梯

复审意见书

（申请人）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯修改材料，收悉。经再次开展        （消防/规划/特种设备技术）审查，已符合既有住宅加装电梯申报要求。

此函。

（联系人：      ；联系电话：      ）

意见审查单位（加盖公章）

XX年XX月XX日

附件5

- XX街道关于XX小区XX栋XX单元既有住宅加装电梯申请联合审查的请示

- 区加梯办：

- 现我辖区XX小区XX栋XX单元业主提出既有住宅加装电梯申请，经核实，申报单元的居民意愿达到法定比例，并已公示和开展外观设计审查。现根据《深圳市既有住宅加装电梯联合审查和专项联合工作指引（试行）》、《龙岗区既有住宅加装电梯建设工作指引（修订稿）》的文件要求，将该单元的申请材料报送给贵办，请贵办开展联合审查工作。

- 特此申请。

附件：1.既有住宅加装电梯联合审查申报审批表

2.既有住宅加装电梯业主意愿征集表

3.加装电梯所在单元同意加装电梯业主或业主授权人身份证明文件

4.加装电梯所在单元同意加装电梯业主的不动产权属证明文件

5.加装电梯所在单元同意加装电梯业主授权委托书

6.第三方专业机构出具关于方案设计及施工图的      质量安全审图意见

7.方案设计送审文件

- XX街道办事处

- 年  月  日

- 附件6

建设工程竣工验收表（示范文本）

| 基本概况 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯安装施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 经查验，项目质量达到国家现行相关标准，验收通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组 签字 | 验收组职务 |  | 姓名 |  | 工作单位 |  | 技术职称 |  | 单位职务 |
|  | 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主代表）意见： 签名： 日期： |  | 监理单位意见： 签名： （盖章） 日期： |  | 设计单位意见： 签名： （盖章） 日期： |  | 施工单位意见： 签名： （盖章） 日期： |  | 电梯安装施工单位意见： 签名： （盖章） 日期： |  |

- 附件7

- 既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表

项目编号：ZXLHYS2023_____号

| 项目名称 | 小区 栋 单元加装电梯项目（与设备使用地点一致） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设主体 | ______栋______单元________位业主 |  |  |
| 特种设备使用地点 | 小区 栋 单元 |  |  |
| 特种设备 使用登记证号 |  | 特种设备使用 单位名称 |  |
| 授权委托申请人 |  | 联系电话 |  |
| 证件名称（身份证或营业执照） |  | 证件号码 |  |
| 勘察单位名称 |  | 设计单位名称 |  |
| 施工单位名称 |  | 监理单位名称 |  |
| 安装单位名称 |  | 运维单位名称 |  |
| 开工日期 |  | 工程竣工 验收时间 |  |
| 申请人承诺 | 该项目按现有规定加装电梯，已符合既有住宅加装电梯专项联合验收条件。申请人承诺对提交资料的真实性和准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等产生的一切法律和经济责任。 申请人（签名/盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 社区工作站 初审意见 | 经核实，申请人提交资料齐全、情况属实，符合加装电梯专项联合验收申请条件。 经办人： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 街道办事处 复审意见 | 经复核，申请人提交资料齐全，外立面基本符合小区整体风格，已对开工验线测量报告予以确认，符合加装电梯专项联合验收申请条件。 经办人： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 区住房和建设局 验收意见 | 已办理消防验收备案， （是/否）被抽中，抽查结果 （通过/未通过/无）。 （验收不通过原因及修改意见请以附件（附件7-1）的形式附审批表后） 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 市规划和自然资源局龙岗管理局验收意见 | 经规划审查，该项目验收_________（通过/未通过 ）。 （验收不通过原因及修改意见请以附件（附件7-1）的形式附审批表后） 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 市市场监督管理局龙岗管理局验收意见 | 经核实，该项目________（已取得/未取得）特种设备使用登记证，证号为 ，核实________（通过/不通过）。 （验收不通过原因及修改意见请以附件（附件7-1）的形式附审批表后） 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |

- 附件7-1

XX局（单位）既有住宅加装电梯

验收意见书

（申请人）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯申报材料收悉。该项目设计方案审查意见如下：

验收未通过，请你在街道办事处的指导下，按照下列验收意见进行整改并重新提请验收。

验收不通过原因及修改意见：

建议你修改完善后，到我局进行预验收，预验收通过后，请填报《既有住宅加装电梯复验申请书》进行复验。

（联系人：      ；联系电话：      ）

意见提出单位（加盖公章）

XX年XX月XX日

- 附件7-2

既有住宅加装电梯复验申请书

局（单位）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯验收材料，已根据贵局提出的修改意见进行修改完善，现提请贵局进行验收。

妥否？请审批。

附件：相关整改的佐证材料

申请人（盖章、捺印）：

年   月   日

- 附件7-3

XX局（单位）关于既有住宅加装电梯

复验意见书

（申请人）：

XX街道XX社区XX小区XX栋XX单元的加装电梯整改材料，收悉。经再次开展        （消防备案/规划/特种设备技术）验收，已符合既有住宅加装电梯验收要求。

此函。

（联系人：      ；联系电话：      ）

验收单位（加盖公章）

XX年XX月XX日

- 附件8

- XX街道关于XX小区XX栋XX单元既有住宅加装电梯申请专项联合验收的请示

- 区加梯办：

- 现我辖区XX小区XX栋XX单元既有住宅加装电梯已完成竣工验收工作，经核实，申请人资料齐全，加装电梯单元外立面符合小区整体风格，已对其开工验线测量报告予以确认。

- 现根据《深圳市既有住宅加装电梯联合审查和专项联合工作指引（试行）》、《龙岗区既有住宅加装电梯建设工作指引（修订稿）》的文件要求，将该单元的申请材料报送给贵办，请贵办开展专项联合验收工作。

- 特此申请。

附件：1.既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表

2.既有住宅加装电梯联合审查申报审批表（对已取得建设工程规划许可证的项目，审批表可代替）

3.加装电梯所在单元同意加装电梯业主或业主授权人身份证明文件

4.加装电梯工程竣工图纸

5.特种设备使用登记证

6.建设工程开工验线测量报告

- XX街道办事处

- 年  月  日

- 附件9

既有住宅加装电梯专项联合验收负面清单

| 序号 | 验收部门 | 审核内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住房建设部门 | 消防检查：1.不符合《深圳市既有住宅加装电梯工程消防审查验收工作指引》要求； 2.不符合《深圳市住房和建设局关于明确既有住宅加装电梯工程消防验收备案有关事项的通知》要求 |
| 2 | 规划和自然资源部门 | - 1.是否擅自加层； - 2.是否擅自增加候梯厅、顶盖、雨棚； - 3.是否将架空连廊进行封闭围合； - 4.是否增加户内私有空间； - 5.是否存在不符合《既有住宅加装电梯规划指引》相关要求 |

- 附件10

既有住宅加装电梯建设流程图

业主征集意愿达到法定比例后，委托专业机构开展方案设计；

备齐资料后，向社区工作站提交联合审查申请

社区工作站进行初审；街道办事处进行复核，经公示后向区加梯办递交申报材料

街道办事处指导申请人修改方案设计送审文件

区加梯办组织相关单位联合审查

区住房和建设局开展和消防审查

市规划和自然资源局龙岗管理局开展规划审查

市市场监督管理局龙岗管理局开展特种设备技术审查

涉及保护区域、迁移、管线等情形的，相关单位开展审查

通过

通过

通过

通过

审查单位有1个未通过

区加梯办将《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》反馈至街道办事处

审查通过

申请人向街道办事处申请小散工程备案，经开工验线后，进行施工；办理特种设备施工告知、监督检验（资料审查）后进行电梯安装

电梯安装完成后，申请人组织竣工验收办理监督检验（竣工验收）；办理使用登记证书

申请人向社区工作站递交材料，申请专项联合验收，社区工作站初审，街道办事处复核无误后向区加梯办递交专项联合验收材料

街道办事处会同验收部门指导整改

区加梯办组织专项联合验收

区住房和建设局办理消防验收备案，实行备案抽查

市规划和自然资源局龙岗管理局出具规划意见

市市场监督管理局龙岗管理局出具已办理使用登记核实意见

通过

通过

通过

验收单位有1个未通过

区加梯办将《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》反馈至街道办

验收通过

区加梯办将《既有住宅加装电梯联合验收申请审批表》反馈至街道办事处

电梯使用方委托维保单位后可投入使用

- 附件11

# 办事指引

为帮助业主顺利申请办理加装电梯各环节手续，办事指引中就各环节申报材料、办事地点、联系方式等说明如下：

一、办理联合审查

办事地点：社区工作站

所需材料包括但不限于：

1.《既有住宅加装电梯业主意愿征集表》

2.加装电梯所在单元同意加装电梯业主和业主授权人身份证明文件

3.加装电梯所在单元同意加装电梯业主的不动产权属证明文件

4.加装电梯所在单元同意加装电梯业主授权委托书

5.方案设计送审文件

6.《既有住宅加装电梯联合审查申报审批表》

二、办理小散工程施工备案

办事地点：街道办事处

所需材料包括但不限于：

1.联合审查申请审批表（扫描件或复印件）

2.申请人身份证（扫描件或复印件），授权他人办理的，须提供受委托人身份证明（扫描件或复印件）及授权委托书（扫描件或原件）

3.小散工程备案登记表（扫描件或原件）

4.安全生产承诺书（扫描件或原件）

三、办理特种设备施工告知（网上全流程办理）

咨询地点：龙岗区龙翔大道8033-1号区行政服务大厅二楼综合窗口

关于特种设备施工告知书的申报流程如下：

- 1.登录广东政务服务网https://www.gdzwfw.gov.cn/；

- 2.搜索你要办理的业务（施工告知）；

- 3.选择“深圳市”，点击“在线办理”；

- 4.按系统提示提交相关材料后提交申请

四、办理电梯安装监督检验-资料审查

办事地点：（1）深圳市罗湖区红岗路1032号特检大厦

（2）深圳市宝安区洪浪南路1号

联系电话：0755-25928886；0755-29612885；0755-27590410

所需材料包括但不限于：

1. 深圳市特种设备施工告知（申报）受理回执（电子化）；

2. 电梯出厂资料；

3. 电梯监检工作需要的资料。

关于电梯安装监督检验-资料审查的申请、详细流程、材料要求、表格下载等详见深圳市质安院网址：https://www.sise.org.cn/view-11-576c6cb1bd5c4605be55c56312243bac.html。

五、办理电梯安装监督检验-竣工验收

办事地点：

（1）深圳市罗湖区红岗路1032号特检大厦

（2）深圳市宝安区洪浪南路1号

联系电话：0755-25928886；0755-29612885；0755-27590410

关于电梯安装监督检验-竣工验收的申请、详细流程、材料要求、表格下载等详见深圳市质安院网址：https://www.sise.org.cn/view-11-576c6cb1bd5c4605be55c56312243bac.html。

六、办理特种设备使用登记（网上全流程办理）

咨询地点：龙岗区行政服务大厅二楼综合窗口

联系电话：0755-28932629

关于特种设备使用登记的申报流程如下：

- 1.登录广东政务服务网https://www.gdzwfw.gov.cn/；2

- 2.搜索你要办理的业务（使用登记）；

- 3.找到你要办理的业务（新登记）；

- 4.选择“深圳市”，点击“在线办理”；

- 5.按系统提示提交相关材料后提交申请

- 七、办理专项联合验收

办事地点：社区工作站

所需材料包括但不限于：

1.《既有住宅加装电梯专项联合验收申请审批表》

2.加装电梯所在单元同意加装电梯业主和业主授权人身份证明文件

3.加装电梯工程竣工图纸

4.建设工程开工验线测量报告

5.特种设备使用登记证

区住房和建设部门消防审查、验收、备案

咨询电话：0755-28587942；

市规划和自然资源局龙岗管理局规划审查、验收

咨询电话：0755-28906009；

市市场监督管理局龙岗监管局特种设备技术审查、验收咨询电话：0755-12315，0755-2893262。