龙岗区长者饭堂（助餐点）建设运营工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于养老服务工作的重要指示批示精神，全面提升我区老年人助餐服务水平，根据深圳市民政局、深圳市市场监督管理局、深圳市财政局《关于加快推进长者助餐服务的工作方案》文件精神，结合我区实际，制定本工作方案。

一、工作目标

将长者助餐服务作为社区居家养老服务的基础性项目之一，按照广覆盖、保基本、可持续的原则，综合考虑老年人口分布状况、助餐服务需求、服务资源、服务半径等因素合理布局长者饭堂，充分依托社区养老服务设施、品牌连锁社会餐饮企业、养老服务机构等资源设立老年人助餐点，采取定点膳食、配送到户等综合方式，为老年人提供订餐、就餐、送餐便捷服务，逐步实现老年人助餐服务的专业化、市场化、规模化，满足广大老年群体的用餐需求。2024年4月底前，全区各街道恢复运营的社区“夕阳红”养老服务场所全面激活长者助餐服务功能。2024年9月底前，每个街道与社会餐饮企业联建不少于3家长者饭堂，2024年12月底前，每个街道建成不少于1家长者助餐示范点。以后每年结合辖区老龄化情况和长者助餐服务需求，另行下达长者饭堂（助餐点）建设任务指标。

二、基本原则

（一）区级指导、街道主办。把做好老年人助餐服务工作纳入区、街两级实施积极应对人口老龄化国家战略的重要内容和重点民生工程。区民政局制定长者饭堂（助餐点）建设运营支持政策，街道和社区具体组织实施长者饭堂的建设、认定、监管、资助审批、补贴发放以及本辖区助餐补贴对象资格认定等工作，并报区民政局备案。

（二）政府扶持、社会化运营。扶持各类市场主体运营老年助餐设施、开展送餐服务，鼓励社会餐饮企业参与长者助餐服务，为老年人提供更丰富、更多样、更优质的餐品和服务，形成多元供给格局，满足老年人多样化的就餐需求。

（三）平台管理、信息化支撑。搭建全区统一的长者助餐系统，与老年人的智慧颐年卡、手机号码、消费卡帐、生物特征等绑定，提升助餐服务智能化、信息化、便捷化水平，打造线上、线下融合发展的助餐服务网络。

（四）从严管理，安全可靠。促进老年助餐服务的标准化、规范化，加强监督检查，坚守安全底线，确保监管有力、防范有效、处置有序、安全可靠。

三、主要任务

通过建设运营一批长者饭堂（助餐点），重点满足最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员等低收入人口中的老年人，以及独居、空巢、留守、失能、残疾、高龄、计划生育特殊家庭等老年人的助餐服务需求，同时兼顾满足其他老年人就餐需求，进一步提升全区居家社区养老服务水平。

（一）打造多元建设模式

1.养老机构联建长者饭堂模式。利用街道长者服务中心、养老服务机构食堂改造成为长者饭堂，开辟长者助餐专区（窗）或通过订餐外送提供就近供餐服务，将内部餐饮资源向周边社区老年人开放。

2.社会餐饮企业联建长者饭堂模式。通过签订合作协议形式与社会信誉良好且具备相关资质的社会餐饮企业联建，依托其门店设立长者助餐专区，就餐场所适度适老化改造，增设与老年人需求相适应的菜品（套餐），为老年人提供多样化助餐配餐服务。

3.社区养老服务场所建设助餐点模式。利用社区“夕阳红”养老服务场所、社区长者服务站、小区长者服务点、社区党群服务中心等现有场地建设嵌入式长者助餐点，配备适老化餐桌椅、食品保温、保鲜、餐具消毒等相关设施，依托集体用餐配送单位为老年人提供集中就餐、订餐外送服务。

4.自建中央厨房提供助餐模式。引入社会力量利用社区公配物业或社区股份公司闲置物业合作建设中央厨房，依法取得《食品经营许可证》，现场设置就餐区域或向周边不具备餐食制作条件的长者助餐点辐射提供集中供餐服务。

（二）推进标准化建设

1.统一形象标识。场所统一命名为“龙岗区**街道**社区长者饭堂（或长者助餐点）”，在室外醒目位置悬挂统一的标识图案。就餐环境进行适当环境布置，弘扬孝亲敬老、厉行节俭等传统文化。

2.统一点餐结算系统。完善提升刷卡（刷脸）就餐等管理手段，参与长者助餐的长者饭堂（助餐点）使用全区统一的长者助餐系统，各街道要保障辖区内长者饭堂（助餐点）相关终端认证设备的配置，实现统计、结算、管理的信息化。

3.规范硬件设施。场所按照适老化标准进行装修改造，总体布局实用合理，装修风格以简约为主，整体呈现清新、高雅格调，配备的硬件设施设备必须符合安全、卫生标准。

4.规范助餐服务供给。长者饭堂（助餐点）优先提供午餐服务，有条件的提供营养搭配均衡的早、晚套餐服务，并保证服务的连续性和稳定性，服务对象以老年人为主，可适当兼顾其他人群。充分考虑老年人饮食习惯和忌口，根据老年人助餐服务需求、消费能力，合理搭配食材，科学制定食谱并不定期更新，保证老年人吃得饱、吃的健康、吃的放心。

5.严格规范管理。统一制度上墙，相关的助餐政策、标准、菜谱等信息公开。依照规定实行“七个公示”，即将食品经营许可证、从业人员健康证、收费价格以及资助补贴标准、食品安全管理制度、食品安全承诺书、食品安全量化等级标识、举报电话上墙公示，主动接受社会监督。

（三）落实补贴政策

按照《关于加快推进长者助餐服务的工作方案》（深民〔2019〕23号）文件精神，落实助餐补贴、运营补贴、送餐补贴政策，若我市后续出台新的政策，届时再结合最新政策动态调整优化。

1.助餐补贴

第一类：龙岗区户籍年龄在60周岁以上特困人员、低保对象及低保边缘人员、“三属五老”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、老地下党员、老游击队员、老接头户、老交通员、老苏区干部）、经卫健部门认定的计划生育家庭中失去独生子女或者独生子女三级以上残疾的老年人，以及户籍百岁老人。按每位老年人15元/餐标准进行补贴（限每天1次，每周不超过5次）。

第二类：龙岗区户籍年龄在70至99岁的老年人。按每位老年人5元/餐标准进行补贴（限每天1次，每周不超过5次）。

其他老年人以全额自付方式享受长者助餐服务。

2.运营补贴

根据上述第一类、第二类助餐补贴对象的就餐次数，按 2 元/人次的标准对运营机构给予运营补贴。

3.送餐补贴及标准

为龙岗区户籍百岁老人及经市、区指定医疗机构评估为中度程度以上失能的 70 周岁以上户籍老年人提供送餐上门服务的，按 2元/人次的标准对送餐机构给予送餐补贴。（每天限补1餐，超出部分由服务对象自付）。

鼓励长者助餐服务机构在落实补贴政策的基础上对老年人就餐提供优惠、优待服务。

四、补贴申请及结算

各街道要将长者饭堂建设及各项补贴经费纳入部门预算，或从“民生微实事·大盆菜”项目经费予以保障，同时引导慈善资源与长者饭堂项目对接，鼓励慈善力量参与长者助餐服务。

（一）助餐补贴结算

助餐补贴以直接减除老人餐费的形式进行，补贴费用由运营机构先行垫付，运营机构凭长者助餐系统导出的助餐补贴对象相关台账，按季度向街道办事处进行申报和结算上一个季度费用。助餐补贴对象在我区跨街道长者饭堂（助餐点）享受助餐服务的，由其实际常住街道保障其就餐并落实助餐补贴。

助餐补贴对象享受就餐补贴前，应当向户籍所在地社区工作站提出申请，填写《龙岗区长者饭堂（助餐点）助餐补贴申请表》，或在长者饭堂（助餐点）通过长者助餐系统申报并录入相关身份信息。通过社区、街道审核的助餐补贴对象，通过长者助餐系统中汇集的长者饭堂（助餐点）获取助餐服务的，方可享受长者就餐补贴。

（二）运营补贴结算

长者饭堂（助餐点）运营机构凭长者助餐系统导出的助餐补贴对象人数相关台账，按季度向街道办事处进行申报和结算上一个季度费用。

长者饭堂（助餐点）运营机构应当向街道办事处提出长者饭堂（助餐点）认定申请，提交《龙岗区长者饭堂（助餐点）认定申请表》。街道办事处完成资格审核并与运营机构签订监管协议，将审核结果录入长者助餐系统并报送区民政局。未通过长者助餐系统完成长者助餐服务的，不享受运营补贴。

（三）送餐补贴结算

街道办事处根据长者饭堂（助餐点）的送餐次数进行补贴，运营机构按季度向街道办事处进行申报和结算上一个季度费用。

五、工作步骤

（一）开展摸排调研（2024年4月底前）

各街道向居民宣传、推广长者助餐相关政策，针对辖区老年人用餐需求进行摸底调研，组织人员通过走访、电话、问卷等方式摸清辖区长者助餐服务需求、消费能力、饮食习惯、供餐能力和送餐能力等，制定街道具体实施方案。

（二）分类推进建设（2024年6月底前）

各街道结合实际推进辖区现有的养老服务机构、社区“夕阳红”养老服务场所、社区长者服务站、小区长者服务点、社区党群服务中心等场所开设长者饭堂（助餐点）；遴选有资质的意向社会餐饮企业签订合作协议开展联合建设。结合实际，选择条件成熟的社区建设长者助餐示范点。

（三）建成并开展试运营（2024年12月底前）

9月底前，各街道完成夕阳红长者饭堂（助餐点）的开设，且每个街道与社会餐饮企业联合建设助餐点不少于3家；12月底前，每个街道建成不少于1家长者助餐示范点，面向辖区老年人开展试运营。

六、保障措施

（一）加强组织领导。建立健全党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的长者助餐服务工作机制。区民政局发挥好牵头作用，负责搭建统一的长者助餐服务系统及日常运维工作，加强工作统筹、组织协调及督导考核。市市场监督管理局龙岗监管局加强长者饭堂（助餐点）的食品安全监管，守住食品安全底线。区财政局负责长者饭堂（助餐点）经费的保障工作，指导区民政局和各街道将相关经费纳入部门预算。各街道按照属地原则落实主体责任，做好辖区长者助餐服务工作的资源统筹、组织实施。其他有关部门按职责做好长者助餐服务相关工作。

（二）注重宣传推广。各街道、各长者饭堂（助餐点）要充分利用各种宣传媒体，以各种形式进行宣传，让辖区内老年人了解助餐服务的流程和途径，积极享受助餐服务；充分调动社会力量参与助餐服务，营造政府主导、社会参与、群众满意的良好氛围。

（三）强化监督管理。建立准入、退出和评估机制，采取委托第三方等多种方式对助餐服务工作、食品安全、食堂管理等进行评估，并依据结果进一步规范老年人助餐服务。区民政局会同区财政局等有关单位不定期对老年人助餐服务工作进行监督检查，防止弄虚作假，出现挤用、挪用、套取资金等违法违规行为，一旦发现上述情况，取消长者饭堂（长者助餐点）资格和补贴。

附件：1.龙岗区长者饭堂（助餐点）建设要求

2.龙岗区长者饭堂（助餐点）助餐补贴申请表

3.龙岗区长者饭堂（助餐点）认定申请表

4.龙岗区长者饭堂（助餐点）资助项目申请表

5.龙岗区**街道**社区长者饭堂（助餐点）运营监管协议（范本）

6.龙岗区长者饭堂（助餐点）标识图案设计规范

附件1

龙岗区长者饭堂（助餐点）建设要求

（一）养老机构联建长者饭堂类别

1.设置厨房的应当取得《食品经营许可证》，餐饮服务食品安全量化等级应达到B级及以上。

2.各功能间布局应满足食品加工工艺和卫生要求，设置与食品供应方式和品质相适应的粗加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所。

3.从事直接接触入口食品工作的管理、服务人员每年必须予以健康体检，取得健康证后方可上岗，并定期接受卫生部门的健康检查。

4.餐饮油烟排放符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《养老设施建筑设计规范》等相关规定标准；雨污水排放符合《深圳经济特区排水条例》等相关规定标准。

（二）社区养老服务场所建设助餐点类别

1.划设分餐专间并配备满足助餐需求的餐食保温保鲜设备。

2.就餐空间采光良好、环境整洁，原则上不少于20平方米，餐饮服务食品安全量化等级应达到B级及以上。

3.配置符合长者特点的无障碍设施，使用可移动、牢固的桌椅，为工作人员留有分餐和助餐空间。

4.设置冰箱（用于膳食留样和膳食存放）、微波炉、膳食加热设施（如水浴操作台）和分装工用具、容器的清洗水池和热力消毒设备。

5.设置剩菜剩饭收集区，配备带盖的专用容器存放餐厨垃圾等废弃物，容器应具有防渗漏、防破裂和易清洗等特性。

（三）社会餐饮企业联建长者饭堂类别

1.设置长者助餐专区，专区内桌椅张贴长者助餐明显标识，为老年人提供堂食服务，餐饮服务食品安全量化等级应达到B级及以上。

2.配置符合老年人特点的无障碍设施，配备满足长者助餐服务需求的膳食设备（消毒设备、餐具或餐桌椅等）。

3.除店面原有的点餐结算设备，针对老年顾客用餐应配备长者助餐点餐结算电子设备。

4.有条件的社区门店，餐食可综合考虑老年人身体、饮食特点和时令季节变化，定制长者套餐等。

附件2

| - 姓 名 |  | - 性 别 |  | - 出生年月 |  | - 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| - 户籍地址 |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧颐养卡号 |  |  |  |  |  |  |
| - 联系方式 | - 手机 |  |  | - 电话 |  |  |
| - 紧急联系人 | - 姓名 |  |  | - 手机 |  |  |
| - 助餐补贴 - 对象类型 | - 第一类 - 助餐补贴对象 | □龙岗区户籍百岁老人 □龙岗区户籍特困老人、低保对象及低保边缘老人、“三属五老” - □龙岗区户籍经卫健部门认定的计划生育家庭中失去独生子女或者独生子女三级以上残疾的老年人 |  |  |  |  |
|  | - 第二类 - 助餐补贴对象 | - □除第一类助餐补贴对象以外年龄在 70 至 99 岁龙岗区户籍老年人 |  |  |  |  |
| 本人承诺所提供资料真实有效，遵守《龙岗区长者饭堂（助餐点）建设运营工作方案》有关规定，自愿接受长者饭堂服务。如有不实或违反有关规定，承担全部法律责任。 - 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| - 社区工作站初审意见 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 经办人 |  |  | - 审核人 |  |  |
| - 街道办事处审核意见 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 经办人 |  |  | - 审核人 |  |  |
| - 附件清单 | - 1 | - 老年人身份证复印件 |  | - 2 | - 老年人智慧颐年卡复印件 |  |
|  | - 3 | - 符合第一类相关证明材料 |  |  |  |  |

龙岗区长者饭堂（助餐点）助餐补贴申请表

附件3

龙岗区长者饭堂（助餐点）认定申请表

填表联系人：            联系电话：               时间：   年   月   日

| 长者饭堂（长者助餐点）名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长者饭堂（长者助餐点）地址 |  |  |  |  |  |
| 运营机构名称 |  |  |  |  |  |
| 认定类型 | □长者饭堂 □长者助餐点 |  |  |  |  |
| 建筑总面积 |  | 厨房（配餐）操作间面积 |  | 用餐场地 面积 |  |
| 可容纳就餐人数 |  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 申报 单位意见 | （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 社区工作站 审核意见 | （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 街道办事处 认定意见 | （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

龙岗区长者饭堂（助餐点）资助项目申请表

| 长者饭堂（助餐点）名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营机构名称 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 手机号码 |  |
| 就餐场地面积 |  |  |  |  |
| 申请资助款 |  | 资助类型： （助餐补贴、运营补贴、送餐补贴） |  |  |
|  |  | 申请资助金额： 万元 |  |  |
| 助餐补贴 |  | 第一类助餐补贴人数（ ）人次，申请资助经费（ ）万元 第二类助餐补贴人数（ ）人次，申请资助经费（ ）万元 |  |  |
| 运营补贴 |  | 年度累计就餐人数（ ）人次，申请资助经费（ ）万元 |  |  |
| 送餐补贴 |  | 上门送餐补贴人数（ ）人次，申请资助经费（ ）万元 |  |  |
| 本机构保证以上及所附数据资料真实有效，并承诺遵守《龙岗区长者饭堂（助餐点）建设运营工作方案》有关规定。如有不实或违反有关规定，承担全部法律责任。 负责人签名： 申请机构盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 社区工作站审核意见 | 负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 街道办事处 审核意见 | 负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件5

龙岗区**街道**社区长者饭堂（助餐点）

运营监管协议（范本）

甲  方：龙岗区**街道办事处

负责人：

授权代理人：

地址：

联系电话：

乙  方：

法定代表人：

授权代理人：

地址：

联系电话：

为保证辖区长者饭堂运营质量，明确运营责任，甲乙双方经过平等协商，依据《中华人民共和国食品安全法》《龙岗区长者饭堂（助餐点）建设运营工作方案》有关规定订立本协议，以兹双方共同遵守。

第一条  助餐补贴对象

**街道长者饭堂助餐补贴对象，分为以下两种类型：

（一）第一类是指年满60周岁且符合以下条件之一的龙岗区户籍老年人：

1.龙岗区户籍百岁老人

2.龙岗区户籍特困老人、低保对象及低保边缘老人、“三属五老”

3.龙岗区户籍经卫健部门认定的计划生育家庭中失去独生子女或者独生子女三级以上残疾的老年人

（二）第二类是指除第一类助餐补贴对象以外年龄在70至99岁龙岗区户籍老年人

助餐补贴对象享受就餐补贴前，应当填写《龙岗区长者饭堂（助餐点）助餐补贴申请表》，由运营机构将申请至受理之日起3个工作日内报社区工作站，社区工作站于受理之日起5个工作日内完成初审并将初审结果报街道办事处，街道办事处于受理之日起5个工作日内完成审核。通过审核的助餐补贴对象，通过长者助餐系统中汇集的长者饭堂及长者助餐点获取助餐服务的，方可享受长者就餐补贴。

第二条  服务要求

乙方应当明确助餐方式、餐食价格、送餐费用、服务时间、食品安全等事项，乙方工作人员应当取得健康证，尊重老年人的饮食习惯，提供的餐食荤素搭配、干稀搭配、粗细搭配合理。乙方应当保障老年人用餐安全，购买公众责任险和意外险。

第三条  资助补贴标准与支付时间

甲方对乙方资助分为助餐补贴、运营补贴、送餐补贴共3种。乙方需在符合申请条件的情况下，向甲方提交相关材料，方可享受资助补贴。补贴标准如下：

- 1、助餐补贴及支付时间：第一类助餐补贴对象在长者饭堂就餐或享受送餐服务，甲方按照每位老年人15元/餐标准补贴乙方，乙方根据老人实际就餐价格扣减该补贴；第二类助餐补贴对象在长者饭堂就餐或享受送餐服务，甲方按照每位老年人5元/餐标准补贴乙方，乙方根据老人实际就餐价格扣减该补贴。乙方于每季度的第一个月份向甲方进行申报和结算上一季度的费用。

- 2、运营补贴及支付时间：根据助餐补贴对象的就餐次数，甲方按照2元/次的标准对乙方给予运营补贴。乙方于每季度的第一个月份向甲方进行申报和结算上一季度的费用。

- 3、送餐补贴及支付时间：送餐上门根据长者饭堂对助餐补贴对象的送餐上门次数，甲方按照2元/次的标准对乙方给予送餐补贴。乙方于每季度的第一个月份向甲方进行申报和结算上一季度的费用。

乙方对公账号：

户  名：

开户行：

账  号：

甲方开票信息

账    号：

开 户 行：

地    址：

发票名称：

纳税人识别号：

第四条  补贴时段及次数

纳入助餐补贴、运营补贴、送餐补贴等资助补贴的乙方供餐时间限定为工作日全天，法定节假日就餐不予补贴，每位助餐补贴对象补贴次数每日限定一次。

第五条  餐食价格

补贴对象按照乙方就餐模式、菜单产品及价格进行消费。补贴金额只限于减免，不兑换金额、找零。

第六条  助餐方式

乙方为助餐补贴对象提供合格就餐环境，或提供送餐服务，每次送餐到家费用为2元。

第七条  建立制度

乙方应当建立安全、消防、卫生、财务、档案管理等规章制度，长者饭堂现场制作、加工及配送等须符合《食品安全法》《深圳经济特区食品安全监督条例》等法律法规，严守安全底线，健全全流程食品安全管理机制，做到源头可追溯、流向可跟踪、责任可追究，及时排除风险隐患。发现存在安全事故潜在风险的，应当立即停止供餐并整改，及时向民政及市场监督管理部门报告。

第八条  标识公示

乙方应当悬挂统一标牌标识，将食品经营许可证、食品安全量化等级评定结果、健康证、餐饮收费价格及就餐时间、食品安全管理制度、食品安全承诺书、举报电话上墙，实行“七公示”制度。

第九条  数据管理

乙方应当建立标准化管理体系，充分利用用智能技术和信息化管理手段，严格依法规范长者饭堂数据登记，确保服务数据的真实性、准确性、完整性和安全性。

第十条  退出程序

1、乙方因变更或者注销等原因暂停、终止服务退出长者饭堂运营的，应当向街道办提出申请，说明退出理由，提交退出申请、监管协议等材料。

2、街道办事处收到退出申请材料后及时审核乙方对监管协议履行情况，并做出处理。对乙方已按照监管协议约定履行义务的，于收到乙方退出申请材料30日内出具确认意见；对乙方未按照监管协议约定履行义务的，依法依规进行处理。

第十一条  安全监管

甲方对乙方不定期开展食品安全监督检查，加强对食品从业人员的培训和膳食安全质量的抽样检验，确保食品安全。

第十二条  日常监督

甲方对乙方食品生产、配送等环节的安全监管，建立乙方食品安全信用档案，定期进行监督检查。对不符合安全要求的，甲方有权要求乙方限期整改。

第十三条  数据监管

甲方利用信息化管理平台及乙方对助餐和送餐数据进行台账记录，作为资助补贴和考核评估依据。

第十四条  资金监管

乙方应当加强对政府资助资金的管理，建立独立的财务核算制度，自觉接受主管部门监督检查和各级审计部门的审计，运营补贴应当全部用于长者饭堂的运营服务，不得挤占、挪用。每年度向甲方提供财务报表，每年定期向社会公示财务情况。

第十五条  协议期限

自 2024年   月   日 至 2024年   月   日。

第十六条  违规法律责任

乙方在提供助餐服务过程中违反安全生产、食品安全、消防管理、消费者权益保护、老年人权益保护等法律、法规、规章规定的，由相关主管部门依法追究其法律责任。

乙方有下列行为之一的，由甲方责令整改；拒不整改的，由甲方暂停其享受补贴资格，情节严重的，由甲方取消其认定资格，对已拨付的资助资金予以追回，并依法追究法律责任。

1、年度评估为不合格的；

2、擅自暂停或者终止服务的；

3、未与助餐补贴对象签订服务协议的；

4、存在辱骂、歧视和虐待等侵犯老年人合法权益行为的；

5、发生食品安全事故或老年人人身财产安全事故的；

6、在申请补贴、接受考核时有伪造数据、虚构记录，弄虚作假、骗取补贴行为的；

7、挤占、挪用政府资助资金的；

8、法律、法规、规章规定的其他违法行为。

乙方存在上述行为之一，未及时采取整改措施的，由甲方对其法定代表人或者主要负责人进行责任约谈，责任约谈情况纳入食品安全信用档案；拒不整改，产生严重后果的，依法追究其法定代表人或者主要负责人法律责任。

第十七条  争议解决

因履行本协议双方发生纠纷，应友好协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。

第十八条  其他

本协议未尽事宜，双方签订补充协议，被充协议与本协议具有同等法律效力。因法律法规或政府新出台文件与本协议相冲突的，以新的法律法规或政府新出台文件为准。

本协议一式肆份，甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

负责人或授权代表人：            法定代表人或授权代表人：

年   月   日                     年   月   日

附件6

龙岗区长者饭堂（长者助餐点）标识图案设计规范